## Matriz de Trazabilidad - EComme
Plantilla de matriz de trazabilidad de requisitos
Código de proyecto: [Código asociado al proyecto en la organización]
Proyecto: E-Commerce Tienda Online
ID/Código | Descripción del requisito | Versión | Estado actual | Última fecha estado registrado | Criterios de aceptación | Nivel de complejidad | Entregables (EDT) | Código del diseño | Desarrollo del producto | Interesado (Stakeholder) dueño del requisito | Nivel de prioridad
RF-001 | Visualización de productos con detalles (imagen, nombre, precio, etc.) | V1 | Proceso | 2024-04-30 | Se visualiza la lista de productos registrados en el sistema | Media |  | UC01 | Módulo de Catálogo de productos | Juan Perez | 1
RF-002 | Filtro y búsqueda de productos | V1 | Proceso | 2024-04-30 | El usuario puede filtrar los productos por nombre | Baja |  | UC01 | Módulo de Catálogo de productos | Juan Perez | 3
RF-003 | Añadir productos al carrito de compras | V1 | Proceso | 2024-04-30 | El usuario agrega productos al carrito de compras | Media |  | UC01 | Módulo de Catálogo de productos | Juan Perez | 2
RF-004 | Modificar y eliminar productos del carrito | V1 | Proceso | 2024-04-30 | El usuario puede aumentar o disminuir la cantidad de productos | Media |  | UC01 | Módulo de Carrito de compras | Juan Perez | 1
RF-005 | Cálculo automático del total del carrito | V1 | Proceso | 2024-04-30 | A medida que se modifiquen la cantidad de productos en el carrito, el total debe actualizarse automáticamente. | Baja |  | UC01 | Módulo de Carrito de compras | Juan Perez | 1
RF-006 | Registro de nuevos usuarios con validación de datos | V1 | Proceso | 2024-04-30 | La plataforma debe aceptar registros de usuarios con correo electrónico y contraseña válidas | Media |  | UC02 | Módulo de Autenticación y registro de usuarios | Juan Perez | 6
RF-007 | Inicio de sesión seguro mediante JWT | V1 | Proceso | 2024-04-30 | La plataforma solo acepta autenticación de usuarios registrados y con credenciales válidas | Media |  | UC02 | Módulo de Autenticación y registro de usuarios | Juan Perez | 7
RF-008 | Proceso de pago solo para usuarios autenticados | V1 | Proceso | 2024-04-30 | Acepta acceder a módulo de pago en línea solo a usuarios autenticados | Baja |  | UC03 | Módulo de pago en línea | Juan Perez | 8
RF-009 | Integración con pasarela de pago segura | V1 | Proceso | 2024-04-30 | Integración con plataforma de pago de preferencia | Media |  | UC03 | Módulo de pago en línea | Juan Perez | 9
RF-010 | Registro de órdenes exitosas en la base de datos | V1 | Proceso | 2024-04-30 | Las órdenes realizadas deben ser registradas en la base de datos y puede ser consultada solo por usuarios autenticados. | Baja |  | UC04 | Módulo de Pedidos | Juan Perez | 4
RNF-001 | El sistema debe responder rápidamente incluso en momentos de alta demanda | V1 | Proceso | 2024-05-02 | El tiempo de carga de las páginas principales (inicio, catálogo, carrito) debe ser mínimo aun en momentos de alta concurrencia. | Media |  |  |  | Juan Perez | 3
RNF-002 | La información sensible de los usuarios debe estar protegida en todo momento | V1 | Proceso | 2024-05-03 | Todas las comunicaciones deben estar cifradas. Contraseñas almacenadas usando bcrypt con un mínimo de 10 salt rounds. | Media |  |  |  | Juan Perez | 4
RNF-003 | El sistema debe estar disponible de forma continua para los usuarios | V1 | Proceso | 2024-05-04 | La aplicación debe tener un SLA del 99.9% de disponibilidad mensual. | Alta |  |  |  | Juan Perez | 2
RNF-004 | La plataforma debe ser fácil de usar para cualquier tipo de cliente | V1 | Proceso | 2024-05-05 | La aplicación debe adaptarse a dispositivos móviles, tablets y desktop (diseño responsive) | Alta |  |  |  | Juan Perez | 1

## Plantilla de matriz
Plantilla de matriz de trazabilidad de requisitos
Código de proyecto: [Código asociado al proyecto en la organización]
Proyecto: [Nombre del Proyecto]
ID/Código | Descripción del requisito | Versión | Estado actual | Última fecha estado registrado | Criterios de aceptación | Nivel de complejidad | Entregables (EDT) | Código del diseño | Desarrollo del producto | Interesado (Stakeholder) dueño del requisito | Nivel de prioridad
RF001 |  | V1 | Proceso | 2024-04-30
RF002 |  | V1 | Proceso | 2024-04-30
RF003 |  | V1 | Proceso | 2024-04-30
RF004 |  | V1 | Proceso | 2024-04-30
RF005 |  | V1 | Proceso | 2024-04-30
RF006 |  | V1 | Proceso | 2024-04-30
RF007 |  | V1 | Proceso | 2024-04-30
RF008 |  | V1 | Proceso | 2024-04-30
RF009 |  | V1 | Proceso | 2024-04-30
RNF01 |  | V1 | Proceso | 2024-04-30
RNF02 |  | V1 | Proceso | 2024-04-30
RNF03 |  | V1 | Proceso | 2024-04-30

## Plantilla de matriz requisitos
Plantilla de matriz de trazabilidad de requisitos
Código de proyecto: PM01
Proyecto: CASO POSTA MEDICA
ID/Código | Descripción del requisito | Versión | Estado actual | Última fecha estado registrado | Criterios de aceptación | Nivel de complejidad | Entregables (EDT) | Código del diseño | Desarrollo del producto | Interesado (Stakeholder) dueño del requisito | Nivel de prioridad
RF001 | El registro de los pagos por el servicio | V1 | Proceso | 2024-04-30 |  | M |  | CU01 | 3.1 Módulo de Registro pagos | Gerente General | 5
RF002 | Registro de los datos de los pacientes | V1 | Proceso | 2024-04-30 |  | B |  | CU02 | 3.2 Módulo de admision | Jefe de admision | 6
RF003 | Busqueda del historial medico | V1 | Proceso | 2024-04-30 |  | B |  | CU03, CU04 y CU05 |  | Jefe de Admision | 4
RF004 | Registro de datos de triaje | V1 | Proceso | 2024-04-30 |  | B |  | CU03 |  | Jefe de enfermeras | 3
RF005 | Registro del diagnotico | V1 | Proceso | 2024-04-30 |  | A |  | CU04 |  | Jefe de consultorio | 1
RF006 | Registro del tratamiento | V1 | Proceso | 2024-04-30 |  | A |  | CU05 |  | Jefe de consultorio | 2

## Instrucciones
Plantilla de matriz de trazabilidad de requisitos
Elaborado por: www.pmoinformatica.com
Descripción de la información a completar en cada columna
Columna | Instrucciones
ID/Código | Código de identificación de mayor nivel definido para el requisito. Puede definirse con números, por ejemplo 001, 002, 003, y así sucesivamente.
Descripción del requisito | Se proporciona una descripción de que comprende o en qué consiste el requisito. La descripción del requisito depende del tipo que sea, por ejemplo requisitos del negocio, requisitos de los interesados, requisitos funcionales, requisitos no funcionales, requisitos del proyecto o requisitos del producto (solución).
Versión | Número de versión del requisito en su estado actual. De esta forma los requisitos se pueden ir detallando o modificando en versiones sucesivas.
Estado actual | Puede ser solicitado, aprobado, asignado, completado, cancelado, diferido, aceptado, entre otros.
Última fecha estado registrado | Fecha en la que se realizó el último cambio de estado del requisito.
Criterios de aceptación | Lista los criterios de aceptación, una lista de puntos o condiciones específicas que deben cumplirse para poder registrar que el requisito ha sido satisfecho.
Nivel de complejidad | Puede definirse una complejidad de forma cualitativa, por ejemplo baja, moderada o alta. Esto dependerá del criterio del evaluador.
Entregables (EDT) | Entregables de la estructura desagregada de tarea (EDT) en los cuales está inmerso el requisito. Puede especificarse tanto el nombre del elemento de la EDT como su código EDT.
Código del diseño | Implicaciones que tiene el requisito desde el punto de vista del diseño del producto. Aquí se especifica como el diseño del producto incorpora los componentes necesarios para poder satisfacer el requerimiento.
Desarrollo del producto | Describe el funcionamiento del producto
Interesado (Stakeholder) dueño del requisito | Nombre, departamento y cargo del interesado (Stakeholder) que originó la solicitud del requerimiento particular. Debe corresponder con el que es especificado en el registro de interesados del proyecto.
Nivel de prioridad | Según la evaluación de la importancia del requisito para el logro de los objetivos del proyecto, se asigna un nivel de prioridad. Este nivel también puede depender del grado de influencia del interesado y estrategias que se estén empleando para gestionar la participación de los interesados.